**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Аргат-Юльская средняя общеобразовательная школа Первомайского района**

**(МАОУ Аргат-Юльская СОШ)**

|  |
| --- |
| 636947, Томская область,  Первомайский район, п. Аргат-Юл, ул. Комсомольская 33 тел./факс 8(38-245)30-3-32  ИНН 7012003560  e-mail: [argatyl@mail.ru](mailto:argatyl@mail.ru)  16.01.2023 г. №6/1-О |

**ПРИКАЗ**

Об утверждении плана мероприятий по введению обновленного

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования

В соответствии с приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования Администрации Первомайского района (Первомайское РУО) от 29.12.2022 №211-О «О реализации мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (далее – ФГОС СОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению обновленного ФГОС СОО

(приложение 1)

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленного ФГОС СОО на 2023 – 2025 гг. (приложение 2).
2. Назначить Трофимову Светлану Геннадьевну, заместителя директора по УВР, координатором по введению обновленного ФГОС СОО.
3. Трофимову С.Г., координатору по введению обновленного ФГОС СОО:
4. Ознакомить участников образовательного отношений с планом мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО
5. Обеспечить выполнение указанных в плане мероприятий их полное и своевременное выполнение
6. Рабочей группе разработать основную образовательную программу среднего общего образования.
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г. Суслопарова

С приказом ознакомились:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Трофимова С.Г. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *­­­­* | Лебедева О.С. |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Неберекутина Л.В. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Овечкин М.В. |

Приложение №1

к приказу 16.01.2023 г. №6/1-О

Состав рабочей группы

по введению обновленного ФГОС СОО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность |
| 1. | Трофимова Светлана Геннадьевна | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Лебедева Олеся Сергеевна | Советник директора по воспитательной работе |
| 3. | Овечкин Михаил Викторович | Учитель биологии, географии |
| 4. | Неберекутина Людмила Валерьевна | Библиотекарь |

Приложение №2

к приказу16.01.2023 г. №6/1-О

**План мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного ФГОС СОО в МАОУ Аргат- Юльской СОШ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Предполагаемые результаты** | **Ответственные** |
|  | 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО** | | | |
|  | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Февраль – май 2023 | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты | Трофимова С.Г., рабочая группа |
|  | Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности | Апрель 2023, ежегодно | Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО | Трофимова С.Г. Лебедева О.С. |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 1 сентября 2023 | Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО | Неберекутина Л.В. |
| **2. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
|  | Издание приказа об утверждении плана мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Приказ об утверждении плана мероприятий | Суслопарова М.Г. директор |
|  | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь-март 2023 | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | . Трофимова С.Г. Лебедева О.С. |
|  | Внесение изменений в программу развития | До 01.09.2023 |  | Трофимова С.Г. Лебедева О.С. |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав | До 01.09.2023 |  | Суслопарова М.Г. директор |
|  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО | До 01.09.2023 |  | Суслопарова М.Г. директор |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации | До 01.09. 2023 |  | Суслопарова М.Г. директор |
|  | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | До 01.09. 2023 | Основная образовательная программа начального и основного общего образования | Рабочая группа |
|  | Разработка и заключение договоров на оказание услуг по внеурочной деятельности с учреждениями дополнительного образования и другими учреждениями | Май-август 2023 | Договоры с учреждениями дополнительного образования | Трофимова С.Г. Лебедева О.С. |
|  | Корректировка учебного плана и плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика и календарного плана воспитательной работы | Август 2023 и ежегодно 2024-2025 | Учебный план и план внеурочной деятельности | Трофимова С.Г. Лебедева О.С., Овечкин М.В. |
| **3. Методическое обеспечение** | | | | |
|  | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь 2023 | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов | Трофимова С.Г. |
|  | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе | Трофимова С.Г. |
|  | Педсовет «Требования обновленного ФГОС СОО» | Февраль 2023 | Своевременно оказана адресная помощь педагогам | Трофимова С.Г. Лебедева О.С., Овечкин М.В. |
|  | План ВСОКО (внутренней системы оценки качества образования) в введения обновленного ФГОС ООО | 2023-2025 гг | План ВСОКО | Трофимова С.Г. Лебедева О.С., Овечкин М.В. |
|  | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | По отдельному плану | Достигнуто повышение качества образования | Трофимова С.Г. |
|  | Методическое сопровождение учителей в период введения ФГОС СОО:   * проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО; * взаимопосещение занятий учителями; * выработка методических рекомендаций по совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных результатов; * рассмотрение промежуточных результатов реализации обновленного ФГОС СОО; * работа педагогов наставников для профессионального роста молодых специалистов. | Сентябрь 2023, постоянно | Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь | Трофимова С.Г. |
| **4. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 4.1. | Определение степени готовности педагогов в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Январь-апрель2023 | Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения | Трофимова С.Г. |
| 4.2 | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников | В соответствии с планом-графиком ПК | План-график повышения квалификации педагогических работников | Трофимова С.Г. |
| **5. Информационное обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Информирования родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС СОО | Январь-декабрь 2023 | Размещение информации на сайте школы, страницы школы в социальных сетях, | Трофимова С.Г. Лебедева О.С., Овечкин М.В. |
| 5.2 | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Февраль2023, постоянно | Размещение информации на сайте школы, страницы школы в социальных сетях, | Трофимова С.Г. Лебедева О.С., Овечкин М.В. |
| 5.3. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах перехода на новые ФГОС | Ежегодно | Отчет самообследования | Суслопарова М.Г., Трофимова С.Г. Лебедева О.С., Овечкин М.В., Неберекуктина Л.В. |