**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Аргат-Юльская средняя общеобразовательная школа Первомайского района**

**(МАОУ Аргат-Юльская СОШ)**

|  |
| --- |
| 636947, Томская область,  Первомайский район, п. Аргат-Юл, ул. Комсомольская 33 тел./факс 8(38-245)30-3-32  ИНН 7012003560  e-mail: [argatyl@mail.ru](mailto:argatyl@mail.ru)  20.02.2023 г. №14/1-О |

**ПРИКАЗ**

О реализации мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в МАОУ Аргат-Юльской СОШ

В соответствии с приказом Муниципального казенного учреждения Управление образования Администрации Первомайского района (Первомайское РУО) от 01.02.2023 №31-О «О реализации мероприятий по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в системе общего образования Первомайского района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных основных общеобразовательных программ в МАОУ Аргат-Юльской СОШ (приложение 1).
2. Утвердить актуализированный план мероприятий («дорожную карту») по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в 1-11 классах в МАОУ Аргат-Юльской СОШ на 2023 - 2025 годы (приложение 2).
3. Назначить Трофимову Светлану Геннадьевну, заместителя директора по УВР, координатором по реализации плана мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и ФООП в 1-11 классах.
4. Трофимовой С.Г. ознакомить участников образовательного отношений с планом мероприятий по реализации плана мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и ФООП в 1-11 классах
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Трофимову С.Г., заместителя директора по УВР.

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Г. Суслопарова

С приказом ознакомились:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Трофимова С.Г. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *­­­­* | Лебедева О.С. |
| *\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Неберекутина Л.В. | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | Овечкин М.В. |

Приложение №1

к приказу от 20.02.2023 г. №14/1-О

**Состав рабочей группы**

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов (далее ФГОС) 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и федеральных основных общеобразовательных программ (далее ФООП) в 1-11 классах в МАОУ Аргат-Юльской СОШ на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Должность |
| 1. | Трофимова Светлана Геннадьевна | Заместитель директора по УВР |
| 2. | Лебедева Олеся Сергеевна | Советник директора по воспитательной работе |
| 3. | Овечкин Михаил Викторович | Учитель биологии, географии |
| 4. | Неберекутина Людмила Валерьевна | Библиотекарь |

Приложение №2

к приказу от 20.02.2023 г. №14/1-О

Актуализированный план мероприятий («дорожная карта»)

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов(в 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х,10-х классах и федеральных основных общеобразовательных программ в 1-11 классах в МАОУ Аргат- Юльской СОШ на 2023 - 2025 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Предполагаемые результаты** | **Ответственные** |
|  | 1. **Организационное обеспечение введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП** | | | |
|  | Проведение самообследования готовности школы к введению обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и введение ФООП | Февраль-апрель 2023 | Самообследование готовности | Трофимова С.Г.  Лебедева О.С.  Неберекутина Л.В. |
|  | Участие в региональных семинарах совещаниях по организации перехода на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и реализации ФООП | Февраль-декабрь 2023 |  | Рабочая группа, педагоги |
|  | Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС и ФООП в соответствии с Федеральным перечнем учебников | До 01.09.2023 | Утвержденние списка учебников для реализации обновленных ФГОС и ФООП. Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Суслопарова М.Г., директор школы,  Неберекутина Л.В. |
|  | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности | Ежегодно (по мере необходимости) | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР | Трофимова С.Г.  Лебедева О.С.  Неберекутина Л.В. |
|  | Реализация сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей Первомайского района, Дома культуры п. Улу-Юл | Ежегодно в течение 2023-2025 годов | Договоры о сетевом взаимодействии | Суслопарова М.Г., директор школы, Лебедева О.С. |
|  | Приведение в соответствие с ФГОС и ФООП основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | До 01.09. 2023 | ООП | Рабочая группа |
|  | Участие в мониторинге готовности к реализации обновленных ФГОС и ФООП | Январь-декабрь 2023 |  | Трофимова С.Г. |
| 1. **Нормативное обеспечение** | | | | |
|  | Внесение изменений и дополнений в программу развития образовательной организации | До 01.09. 2023 | Приказ о внесении изменений в программу развития школы | Суслопарова М.Г. |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | До 01.09. 2023 | Нормативно-правовой акт учредителя школы. Устав школы | Суслопарова М.Г. |
|  | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и ФООП | До 01.09. 2023 | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС 6 -х, 7-х, 8-х, 9-х, 10-х классов и введения ФООП в 1-11 классах | Суслопарова М.Г. |
|  | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС и ФООП должностных инструкций работников школы | До 01.09. 2023 | Должностные инструкции | Суслопарова М.Г.  Трофимова С.Г. |
|  | Приведение в соответствие обновленным ФГОС и ФООП основных образовательных программ НОО, ООО, СОО для классов, переходящих/перешедших на обновленные ФГОС 2021-2023 годов | До 01.09. 2023 | ООП, АОП. Приказы об утверждении | Суслопарова М.Г.  Трофимова С.Г. |
|  | Приведение в соответствие ФООП основной образовательной программы ООО, СОО для классов, продолжающих обучение по ФГОС 2010-2012 годов | До 01.09. 2023 | ООП, АОП. Приказы об утверждении | Суслопарова М.Г.  Трофимова С.Г. |
|  | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с обновленными ФГОС и ФООП | До 01.09. 2023 | Приказы об утверждении | Суслопарова М.Г. |
| 1. **Методическое обеспечение** | | | | |
|  | Актуализация плана методической работы, обеспечивающей введение и реализацию обновленных ФГОС и ФООП | До 06.02.2023 | План методического сопровождения | Трофимова С.Г. |
|  | Разработка плана повышения квалификации педагогов по обновленным ФГОС и ФООП | 2023-2025 | План повышения квалификации педагогов | Трофимова С.Г. |
|  | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения и реализации обновленных ФГОС и ФООП | 2023-2025 | План работы по психолого-педагогическому сопровождению | Трофимова С.Г. |
|  | Формирование плана ВШК в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП | До 01.09. 2023 | План ВШК на учебный год | Трофимова С.Г. |
|  | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП | До 01.09. 2023 | Аналитические справки по результатам ВСОКО | Трофимова С.Г. |
| 1. **Кадровое обеспечение** | | | | |
|  | Определение степени готовности педагогов к введению обновленных ФГОС и ФООП | Ежегодно в течение 2023-2025 | Аналитическая справка | Трофимова С.Г. |
|  | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников | Ежегодно в течение 2023-2025 | План-график повышения квалификации педагогических работников | Трофимова С.Г. |
|  | Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год | До 25.08.2023, до 25.08.2024 | Приказ об утверждении учебной нагрузки | Суслопарова М.Г. |
| 1. **Информационное обеспечение** | | | | |
| 5.1. | Информирования родительской общественности о введении обновленных ФГОС и ФООП |  | Размещение информации на сайте школы, страницы школы в социальных сетях, | Трофимова С.Г.  Лебедева О.С.  Неберекутина Л.В. |
| 5.2 | Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении введения обновленных ФГОС и ФООП | В течение 2023-2025 | Размещение информации на сайте школы, страницы школы в социальных сетях, | Трофимова С.Г.  Лебедева О.С.  Неберекутина Л.В. |
| 5.3. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах перехода на новые ФГОС | Ежегодно | Отчет самообследования | Суслопарова М.Г.  Трофимова С.Г. |
| 1. **Материально-техническое обеспечение** | | | | |
|  | Утверждение/внесение изменений в случае необходимости плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период 2023-2025 г.г. | ежегодно по мере необходимости | План по укреплению и расширению материально-технической базы | Суслопарова М.Г. |